UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ	 	                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

QUY TRÌNH

# Bảo dưỡng, sửa chữa và làm mới các hạng mục công trình xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHĐ ngày     tháng      năm 2020

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

I.   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

# 1. Mục đích: Nhằm công khai, minh bạch nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vi/cá nhân liên quan để thực hiện và giám sát việc thực hiện.

# 2. Yêu cầu: Phải đảm bảo rõ ràng, cụ thể từng bước, nhiệm vụ và người chịu trách nhiệm.

3. Phạm vi áp dụng: Tại Trường Đại học Hồng Đức

# II. TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

- Tài liệu viện dẫn: Luật xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Từ viết tắt:

| - ĐV/CN: Đơn vị/cá nhân; | - TP: Trưởng phòng; | - CV: Chuyên Viên; |
| --- | --- | --- |
| - VB/CV: Văn bản/Công văn; | - QTVTTB: Quản trị - Vật tư, Thiết bị. | - CBHC: Cán bộ hành chính. |

III. NỘI DUNG

| Lưu đồ các bước công việc | Nội dung thực hiện và chuẩn chất lượng | Đơn vị/cá nhân chủ trì | Đơn vị/cá nhân phối hợp | Thời gian thực hiện | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, đề nghị của các đơn vị | Trưởng phòng QT-VT,TB | HC-TH | 1 ngày |  |
|  | Bước 2: Kiểm tra, xác minh để báo cáo Hiệu trưởng. | Trưởng phòng QT-VT,TB | Đơn vị có yêu cầu | 1 ngày |  |
|  | Bước 3: Xin chủ trương của Hiệu trưởng. | PHT phụ trách Phòng QT-VT,TB |  | 1 ngày |  |
|  | Bước 4: Lập dự toán | Chuyên viên Phòng QT-VT,TB |  | 3 ngày | Phần mềm dự toán F1 |
|  | Phê duyệt dự toán ( báo cáo kinh tế kỹ thuật ) | Chuyên viên Phòng KHTC |  | 2 ngày |  |
|  | Bước 5: Thẩm định dự toán + Phòng KH-TC thẩm định dưới 100tr + Công văn thuê thẩm định đối với dự toán trên 100tr | Trưởng phòng KHTC | Đơn vị thẩm định được thuê | 5ngày |  |
|  | Bước 6: Phê duyệt giá thẩm định (Trên 1 tỷ lập hồ sơ đấu thầu. Từ 100tr - dưới 1 tỷ lập hồ sơ chỉ định thầu. Dưới 100tr chỉ định thầu | Trưởng phòng KHTC |  | Phòng KHTC |  |
|  | Bước 7: Tổ chức ký kết hợp đồng (Trên 1 tỷ phải lập hồ sơ đấu thầu; Từ 100tr - dưới 1 tỷ lập hồ sơ chỉ định thầu; Dưới 100tr chỉ định thầu) | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC | Theo thời gian qui định |  |
|  | Bước 8: Giao nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng, sửa chữa. Quyết định giám sát | Phòng QT-VT,TB |  | 1 ngày |  |
|  | Bước 9: Nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng. | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC, Đơn vị sử dụng |  |  |
|  | Nghiệm thu | Phòng QT-VT,TB | ĐV có liên quan | 1 ngày |  |
|  | Bước 10: Thanh quyết toán công trình. | Phòng QT-VT,TB |  |  |  |
|  | Quyết toán | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 2 ngày | Phần mềm F1 |
|  | Thanh lý hợp đồng | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1 ngày |  |
|  | Bước 11: Lưu hồ sơ kết quả thực hiện; lưu Phiếu theo dõi bút phê. | CV được giao nhiệm vụ |  |  | Tất cả hồ sơ biểu mẫu |

IV. BIỂU MẪU

| STT | Tên biểu mẫu | Mã hóa biểu mẫu | Thời gian lưu | Nơi lưu | File đính kèm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản xác minh trước khi sửa chữa, cải tạo và làm mới | BM01-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 2 | Lập dự toán | BM02-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC | Phần mềm dự toán F1 |
| 3 | Phê duyệt dự toán | BM03-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 4 | Công văn thuê thẩm định | BM04-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 5 | Thẩm tra dự toán | BM05-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC | Không mã hoá |
| 6 | Phê duyệt giá sau khi thẩm định | BM06-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 7 | Thành lập tổ tư vấn đấu thầu hoặc ban đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu | BM07-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 8 | Hồ sơ yêu cầu | BM08-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 9 | Hồ sơ đề xuất | BM09-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC | Không mã hoá |
| 10 | Chấm thầu, chấm hồ sơ năng lực của chỉ định thầu | BM10-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC | Không mã hoá |
| 11 | Phê duyệt kết quả trúng thầu với đấu thầu và phê duyệt giá chỉ định thầu vơí chỉ định thầu | BM11-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 12 | Thương thảo hợp đồng | BM12-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 13 | Ký hợp đồng | BM13-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 14 | Quyết định giám sát | BM14-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 15 | Quyết định nghiệm thu | BM15-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 16 | Nghiệm thu | BM16-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |
| 17 | Quyết toán | BM17-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC | Phần mềm dự toán F1 |
| 18 | Thanh lý hợp đồng | BM18-QT01/QTVTTB/ BDSC | 5 năm | QT-VT,TB và KHTC |  |

Q. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nam

| STT | Nội dung thực hiện công việc | Đơn vị/cá nhân chủ trì | Đơn vị/cá nhân phối hợp | Thời gian thực hiện | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thư mời thầu | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC | 1ngày |  |
| 2 | QĐ kế hoạch đấu thầu | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC |  |  |
| 3 | Thành lập tổ tư vấn đấu thầu | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC | 1ngày |  |
| 4 | Hồ sơ yêu cầu | Phòng QT-VT,TB |  | 2ngày |  |
| 5 | Phê duyệt hồ sơ yêu cầu | Phòng QT-VT,TB | Đơn vị có liên quan | 1ngày |  |
| 6 | Hồ sơ đề xuất | Nhà thầu | Phòng QT-VT,TB | 3 -7 ngày | Không mã hoá |
| 7 | Mở thầu | Phòng QT-VT,TB | Phòng KHTC | 1ngày | Qua mạng hoặc mở công khai |
| 8 | Chấm thầu | Tổ tư vấn | Phòng QT-VT,TB | 1-5 ngày | Không mã hoá |
| 9 | Phê duyệt kết quả trúng thầu | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1-2 ngày |  |
| 10 | Thương thảo hợp đồng, , QĐ trúng thầu, QĐ chỉ định thầu | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1 ngày |  |
| 11 | Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng, tổ chức thi công | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1 ngày |  |

PHỤ LỤC 1

GÓI THẦU TRÊN 1 TỶ

PHỤ LỤC 2

GÓI THẦU TỪ 100 TR ĐẾN DƯỚI 1 TỶ

| STT | Nội dung thực hiện công việc | Đơn vị/cá nhân chủ trì | Đơn vị/cá nhân phối hợp | Thời gian thực hiện | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ sơ yêu cầu | Phòng QT-VT,TB |  | 2ngày |  |
| 2 | Hồ sơ đề xuất | Nhà thầu | Phòng QT-VT,TB | 3 -7 ngày | Không mã hoá |
| 3 | Thương thảo hợp đồng, , QĐ trúng thầu, QĐ chỉ định thầu | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1 ngày |  |
| 4 | Ký hợp đồng, tổ chức thi công | Phòng QT-VT,TB | phòng KHTC | 1 ngày |  |

# Text boxes

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Giám sát thi công

Lập dự toán

Xin chủ trương BGH

lưu hồ sơ

Kiểm tra hiện trạng

Phê duyệt giá thẩm định

Quyết toán, thanh lý hợp đồng

Tiếp nhận  Đ/N

Thẩm định dự toán

Ký kết hợp đồng